## Travaux sur RD
SERVICES : Agences C = Clères ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux ( Dieppe, Le Havre, Rouen )
Communes | Situation des travaux | Service | Route | Catégorie | PR D | AB D | PR F | AB F | Horaire | Semaine | Date début | Date fin | Travaux | Impact circulation
Yvetot | en agglo | C | D6015 | 1 | 49 | 170 | 49 | 360 | Jour & Nuit | 2025.03 | 2024-06-01 | Indéterminée | SEPR: Affaissement de chaussée | Route barrée - déviation
Valliquerville | hors agglo | C | D6015 | 1 | 50 | 500 | 52 | 0 | Jour 08h / 18h | 2025.03 | 2024-05-13 | 2025-01-24 | SETR: Aménagement BMF | Circulation Alternée
Alvimare | agglo | C | D6015 | 1 | 57 | 0 | 59 | 600 | jour | 2025.03 | 2025-01-06 | 2025-04-28 | SET: Travaux paysagers | Circulation Alternée
Quincampoix | hors agglo | C | D928 | 2 | 10 | 382 | 10 | 555 | Jour/Nuit | 2025.03 | 2024-11-25 | 2025-01-25 | Travaux sur réseaux | Circulation Alternée
Quiberville /mer | agglo | E | D75 | 2 | 51 | 500 | 51 | 900 | Jour & Nuit | 2025.03 | 2024-11-04 | 2025-03-31 | travaux sur OA | Route barrée - déviation
Londinieres | hors agglo | E | D920 | 2 | 28 | 0 | 29 | 420 | Jour | 2025.03 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | Forage dirigé | Circulation Alternée
Montroty, Neuf-Marche | hors agglo | F | D1 | 4 | 72 | 818 | 75 | 100 | jour | 2025.03 | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Travaux paysagers et forestiers | Circulation Alternée
Sommery, Saint-Saire | hors agglo | F | D119 | 4 | 11 | 30 | 11 | 430 | jour | 2025.03 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Travaux réseau GRDF | Circulation Alternée
Gancourt-Saint-Etienne | hors agglo | F | D120 | 4 | 17 | 0 | 17 | 500 | jour | 2025.03 | 2024-12-21 | 2025-01-21 | Passage fibre optique | Circulation Alternée
Gaillefontaine | hors agglo | F | D135 | 3 | 11 | 635 | 12 | 153 | jour | 2025.03 | 2025-01-06 | 2025-01-24 | Etude forge dirigé | Circulation Alternée
Ronchois, Le Caule Sainte-Beuve Aumale Flamets-Fretils Illois Haudicourt | hors agglo | F | D16 | 3 | 40 | 450 | 41 | 480 | jour | 2025.03 | 2025-01-11 | 2025-02-28 | Extension du réseau HT | Circulation Alternée
Ronchois, Le Caule Sainte-Beuve Aumale Flamets-Fretils Illois Haudicourt | hors agglo | F | D502 | 3 | 9 | 1390 | 11 | 150 | jour | 2025.03 | 2025-01-11 | 2025-02-28 | Extension du réseau HT | Circulation Alternée
Sommery, Saint-Saire | hors agglo | F | D7 | 4 | 58 | 750 | 59 | 50 | jour | 2025.03 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Travaux réseau GRDF | Circulation Alternée
Le Thil-Riberpre | hors agglo | F | D83 | 4 | 14 | 148 | 14 | 678 | jour | 2025.03 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | Pose réserve incendie | Circulation Alternée
Roncherolles-en-Bray | hors agglo | F | D919 | 3 | 17 | 216 | 17 | 522 | jour | 2025.03 | 2025-01-06 | 2025-01-24 | Travaux sur réseaux Orange | Circulation Alternée
Ronchois, Le Caule Sainte-Beuve Aumale Flamets-Fretils Illois Haudicourt | hors agglo | F | D929 | 1 | 55 | 150 | 58 | 370 | jour | 2025.03 | 2025-01-11 | 2025-02-28 | Extension du réseau HT | Circulation Alternée
Lucy | hors agglo | F | D97 | 4 | 35 | 530 | 36 | 450 | jour | 2025.03 | 2025-01-01 | 2025-02-07 | Mise en service et effacement réseaux | Route barrée - déviation
Saint-Nicolas-de-la-Taille | hors agglo | SR | D17 | 3 | 0 | 83 | 0 | 273 | jour & nuit | 2025.03 | 2023-11-14 | 2025-02-28 | Réfection de chaussée: interdiction PL + 3,5T | Circulation Alternée